## 使い方
360度評価 導入・運用パック
含まれるシート
・導入計画(WBS): 導入手順16タスクの進捗管理(ステータス色分け・進捗率自動計算)
・評価項目設計: カテゴリ×行動指標の設計表。Googleフォーム連携の元データにもなる
・集計&ギャップ分析: 自己評価と他者評価の差を自動計算し、レーダーチャートで可視化
・Googleフォーム連携: アンケートフォームを自動生成するスクリプトの使い方
使い方
STEP1: 「導入計画」の担当・期限を自社に合わせて埋める
STEP2: 「評価項目設計」を自社の行動基準に合わせて修正
STEP3: Googleスプレッドシートで開き、「Googleフォーム連携」の手順でアンケートを自動生成・配布
STEP4: 回答結果を「集計&ギャップ分析」に入力(貼り付け)すると、ギャップとレーダーチャートが自動更新
免責: 本テンプレートは一般的な論点整理を目的としたものです。運用にあたっては専門家にご確認ください。出典: ウラ人事 https://ura-jinji.com/

## 導入計画
360度評価 導入計画(WBS)
フェーズ | No | タスク | 成果物/完了条件 | 担当 | 期限 | ステータス | メモ
1.方針決定 | 1 | 目的の明文化(育成用か評価反映か) | 経営・人事で合意した目的文書 |  |  | 未着手
1.方針決定 | 2 | 評価への反映度合いの決定(初年度は参考情報を推奨) | 反映ルール定義 |  |  | 未着手
1.方針決定 | 3 | 対象範囲の決定(全社/管理職のみ等) | 対象者リスト |  |  | 未着手
2.制度設計 | 4 | 評価項目の設計(評価項目設計シート参照) | 評価項目一覧 |  |  | 未着手
2.制度設計 | 5 | 匿名性の担保方法の決定(最少回答者数など) | 匿名性ポリシー |  |  | 未着手
2.制度設計 | 6 | フィードバックの書き方ガイドライン作成 | 記入ガイドライン |  |  | 未着手
2.制度設計 | 7 | ネガティブ結果を受けた社員のフォロー体制設計 | フォローフロー |  |  | 未着手
3.導入準備 | 8 | 評価者・被評価者への説明会実施 | 説明会実施記録 |  |  | 未着手
3.導入準備 | 9 | フィードバックの書き方研修の実施 | 研修実施記録 |  |  | 未着手
3.導入準備 | 10 | 収集フォームの準備とテスト(Googleフォーム連携) | テスト完了 |  |  | 未着手
4.実施 | 11 | 評価の実施・回収(回収率モニタリング) | 回収率90%以上 |  |  | 未着手
4.実施 | 12 | 結果の集計(集計&ギャップ分析シート) | 集計完了 |  |  | 未着手
5.フィードバック | 13 | 本人への結果共有と1on1フォロー | 全員分の面談完了 |  |  | 未着手
5.フィードバック | 14 | ネガティブ結果者への個別フォロー実施 | フォロー記録 |  |  | 未着手
6.運用改善 | 15 | 運用の振り返り(不満・違和感のヒアリング) | 改善リスト |  |  | 未着手
6.運用改善 | 16 | 翌期に向けた項目・運用の見直し | 改訂版設計書 |  |  | 未着手
進捗率: | 0%(完了 0 / 16件)

## 評価項目設計
評価項目設計(自社の行動基準に合わせて修正して使用)
カテゴリ | 評価項目 | 行動指標(具体例) | 評価者 | 尺度
成果行動 | 目標達成への執着 | 困難な状況でも代替案を出して前に進めている | 上司・同僚 | 1:見られない〜5:常に見られる
成果行動 | 業務品質 | ミスの少なさ、締切遵守、アウトプットの完成度 | 上司・同僚 | 同上
協働 | 情報共有 | 必要な情報を適時に関係者へ共有している | 同僚・部下 | 同上
協働 | 他部署連携 | 立場の違う相手とも建設的に調整できる | 同僚 | 同上
マネジメント | 指示の明確さ | 任せる範囲と期待値を明確に伝えている | 部下 | 同上
マネジメント | 育成姿勢 | 部下の成長機会を意識した仕事の任せ方をしている | 部下 | 同上
マネジメント | 心理的安全性 | 反対意見や相談を言い出しやすい雰囲気を作っている | 部下 | 同上
自己管理 | 感情のコントロール | プレッシャー下でも周囲への態度が安定している | 同僚・部下 | 同上

## 集計&ギャップ分析
集計&ギャップ分析(被評価者1名分。人数分シートをコピーして使用)
被評価者: | (氏名)
評価項目 | 自己 | 上司 | 同僚平均 | 部下平均 | 他者平均 | GAP(自己-他者) | 解釈
目標達成への執着 | 3.7 | 2.4 | 3.7 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 認識が概ね一致
業務品質 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 1.2 | 自己評価が高い(認識ギャップ大) → 面談で具体例を確認
情報共有 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 0.6 | 認識が概ね一致
他部署連携 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 0.8 | 認識が概ね一致
指示の明確さ | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3 | 3.4 | 0.8 | 認識が概ね一致
育成姿勢 | 4.8 | 2.3 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 1.7 | 自己評価が高い(認識ギャップ大) → 面談で具体例を確認
心理的安全性 | 3.4 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 0.3 | 認識が概ね一致
感情のコントロール | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3 | 3.3 | 0.2 | 認識が概ね一致

## Googleフォーム連携
Googleフォームでアンケートを自動作成する(コピペ2分)
このファイルをGoogleスプレッドシートで開いている場合、評価アンケートのGoogleフォームを自動生成できます。
手順
1. メニュー「拡張機能」→「Apps Script」を開く
2. 下記ページのスクリプトを全文コピーして貼り付ける(ウラ人事で配布している連携スクリプト)
https://ura-jinji.com/360-form-generator/
3. 「create360Form」を選んで実行(初回はアクセス許可の承認が必要)
4. 実行ログに「回答用URL」が表示される → それを評価者に配布するだけ
できること
・「評価項目設計」シートの項目から、1〜5段階の設問を自動生成
・回答は同じスプレッドシートに自動で集まる(タブ「フォームの回答」)
・匿名で運用する場合は、フォーム設定で「メールアドレスを収集しない」を選択